## สรุปผลการจัดจ้างทั้งกระบวนการ
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา และ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2560
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | งบประมาณรวม | วันที่อนุมัติ | วันที่เผยแพร่ราคากลาง | วันที่เผยแพร่ราคากลาง | วันที่ประกาศสอบราคา | วันที่ประกาศสอบราคา | ช่องทางการเผยแพร่ | กำหนดขายแบบ | รายชื่อผู้มาซื้อแบบ |  | กำหนดดูสถานที่ | กำหนดวันยื่นซอง | รายชื่อผู้มายื่นซอง |  | ราคาที่เสนอ | วันที่เปิดซอง | ผู้ที่ได้รับคัดเลือก | เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก | วันที่ประกาศผล | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | เลขที่สัญญา | ลงวันที่ | วันที่ | ระยะเวลา | ค่าปรับ/วัน | ระยะเวลา | หลักประกันสัญญา |  |  | วันที่ | วันที่ส่งมอบงาน | วันที่ตรวจรับ | ค่าปรับรวม | วงเงินที่เบิกจ่าย | หน่วยงานที่ | ประเภทงบประมาณ | ประเภทครุภัณฑ์ | หมายเลขครุภัณฑ์
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | ราคากลาง | ในระบบ e-GP | ในเวปไซต์ของ อบต. | ในระบบ e-GP | ในเวปไซต์ของ อบต. | ข่าวสอบราคา/e-Auction |  | สอบราคา/e-Auction |  | และรับฟังคำชี้แจง |  | สอบราคา/e-Auction | [5 empty] | สอบราคา/e-Auction |  |  |  |  | สิ้นสุดสัญญา | แล้วเสร็จ (วัน) |  | รับประกัน | จำนวนเงิน | เงินสด | หนังสือค้ำประกัน | แจ้งเข้าทำงาน |  | แล้วเสร็จ |  |  | รับผิดชอบพัสดุ
1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นางสาวอุทัย เชื้อหมอเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสง | 1 | โครงการ | 527700 | 527700 | 10 พ.ย.59 | 29 พ.ย.59 | 10 พ.ย.59 | 29 พ.ย.59 | 29 พ.ย.59 | ระบบ e-GP | 29 พ.ย.59-14 ธ.ค.59 | 1. | บ.ทรีกนกเทรดดิ้ง จก. | 9 ธ.ค.59 | 29 พ.ย.59-15 ธ.ค.59 | 1. | หจก.เอิร์ธอาร์ต โยธาไทย | 489000 | 16 ธ.ค.59 | อ.รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น | เป็นผู้เสนอราคาที่มีเงื่อนไข | 16 ธ.ค.59 | 438000 | อ.รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น | 4/2560 | 5 ม.ค.60 | 6 มี.ค.60 | 60 | 438 | 2 ปี | 21900 | ใบเสร็จรับเงิน | - | 3 ก.พ.60 | 12 เม.ย.60 | 27 เม.ย.60 | 16206 | 421794 | กองช่าง | ข้อบัญญัติปี 59 | สาธารณูปโภค | 104-60-0010
[11 empty] | เว็ปไซต์ของ อบต. |  | 2. | บ.ป.สยาม จก. |  |  | 2. | อ.รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น | 438800 |  |  | และรายละเอียดถูกต้องตามที่ | [10 empty] | เล่มที่ 049 | [6 empty] | (หมู่ที่ 7) | เบิกตัดปี
[11 empty] | ส่งประกาศไปยัง |  | 3. | หจก.สร้างงานดี | [7 empty] | กำหนดและราคาต่ำสุด | [10 empty] | เลขที่ 013 | [7 empty] | จัดจ้างปี 60
[11 empty] | ท้องถิ่นจังหวัด |  | 4. | หจก.เอิร์ธอาร์ต โยธาไทย | [18 empty] | ลงวันที่ 5 ม.ค.60
[11 empty] | อำเภอนาบอน |  | 5. | หจก.ณัฐทิพย์ การโยธา
[11 empty] | สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ |  | 6. | หจก.ทรัพย์สิริมาศ
[11 empty] | ส่งประกาศไปยัง |  | 7. | อ.รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น
[11 empty] | ผู้มีอาชีพรับจ้าง 5 ราย ได้แก่ |  | 8. | หจก.พรหมพินทองธุรกิจ
[11 empty] | หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง |  | 9. | หจก.ทรัพย์สมบูรณ์พาณิชย์
[11 empty] | หจก.เอิร์ธอาร์ต โยธาไทย |  | 10. | หจก.ไรวินท์ กรุ๊ป
[11 empty] | หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา |  | 11. | หจก.ชาทองการโยธา
หจก.สหธนาพัฒน์คอนสตรัคชั่น 99
บ.พลชัยการช่าง จก.
ส่งประกาศภายในตำบลทุ่งสง
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ประธานประชาคมตำบล