## แบบรายงานแผน
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบหรือ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
กำหนด
|  |  |  | (/) |  | (/) |  |  |  | คุณลักษณะแล้ว
| งาน/โครงการ | รายการ |  | งานต่อเนื่อง | งานที่ | จัดซื้อ | จัดจ้าง |  |  | มี | ไม่มี | ประกาศ | คาดว่า | คาดว่า | งบประมาณ | เงินนอก
|  |  | จำนวน | ที่ผูกพัน | เสร็จ |  |  | สอบ | ประกวด |  |  | สอบราคา/ | จะลงนาม | จะมีการ | ที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ
|  |  | (หน่วยนับ) | งบประมาณ | ภายใน |  |  | ราคา | ราคา |  |  | ประกวดราคา | ในสัญญา | ส่งมอบ | ในปี 2558 | หรือเงินสมทบ
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี 2558 | [6 empty] | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
1 | งานบริหารทั่วไป | รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ | 1 คัน |  | / | / |  |  | / |  | / | ม.ค.58 | มี.ค.58 | ก.ย.58 | 2200000
(ดีเซล)
2 | งานไฟฟ้าถนน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง | 1 โครงการ |  | / |  | / | / |  | / |  | ม.ค.58 | ก.พ.58 | พ.ค.58 | 1034100
สายเริ่มจากถนนสาย 41-
สถานีอนามัยบ้านสี่แยก
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง
3 | โครงการป้องกันและ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | 1 โครงการ |  | / |  | / | / |  | / |  | ธ.ค.57 | ก.พ.58 | เม.ย.58 |  | 900000
แก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมการป้องกัน
และเฝ้าระวังโดยการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
4 | โครงการก่อสร้างอาคาร | ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1 โครงการ |  | / |  | / | / |  | / |  | พ.ย.57 | ก.พ.58 | พ.ค.58 |  | 1800000
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | บ้านไสยูงปัก
(สถ.สพด.2)
ลายมือชื่อ.......................................................... |  |  | ลายมือชื่อ.......................................................... | [7 empty] | ลายมือชื่อ..........................................................
(นางชุติมา สืบสาย) |  |  | (นายยุทธพล พรหมวิเศษ) | [7 empty] | (นางสาววีระวรรณ จริงบำรุง)
เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | ผู้อำนวยการกองคลัง | [7 empty] | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

## ผด.5
แบบ ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
|  | (ผด 2) |  | ภายใน | ภายใน | ภายใน | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง | 20 | e-Auction | ม.ค.58 | ก.พ.58 | มี.ค.58 | 180 | ก.ย.58
อเนกประสงค์
2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง | 86 | สอบราคา | ม.ค.58 | ก.พ.58 | ก.พ.58 | 60 | พ.ค.58
สายเริ่มจากถนนสาย 41-
สถานีอนามัยบ้านสี่แยก
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง
3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 75 | สอบราคา | ธ.ค.57 | ม.ค.58 | ก.พ.58 | 60 | พ.ค.58
ยาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและ
เฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด
4 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา | 76 | สอบราคา | พ.ย.57 | ธ.ค.57 | ก.พ.58 | 120 | มิ.ย.58
เด็กเล็ก (สถ.สพด.2)
ลายมือชื่อ.......................................................... |  | ลายมือชื่อ.......................................................... |  |  |  | ลายมือชื่อ..........................................................
(นางชุติมา สืบสาย) |  | (นายยุทธพล พรหมวิเศษ) |  |  |  | (นางสาววีระวรรณ จริงบำรุง)
เจ้าพนักงานพัสดุ |  | ผู้อำนวยการกองคลัง |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

## ผด.1 สำนักปลัด
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจ้างเหมาบริการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป | 200000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
2 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจ้างทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ |  | 60000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
3 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา |  | 10000 |  |  | - |  | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
4 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าตอบรับสิ่งพิมพ์ ค่าวารสาร |  | 43800 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
5 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่ารับรอง |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
6 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
7 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
8 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
ตามพระราชเสาวนีย์ฯ
9 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
10 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
11 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุสำนักงาน |  | 80000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
12 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
13 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุงานบ้านงานครัว |  | 15000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
14 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
15 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 200000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
16 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
17 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
18 | ธ.ค.57-มี.ค.58 | วัสดุอื่นๆ ค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย |  | 88000 |  |  | ตกลงราคา | 60
19 | มี.ค.58-ส.ค.58 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 30
20 | ธ.ค.57-ส.ค.58 | ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ |  | 2200000 |  |  | e-Auction | 180
21 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
22 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลฯ |  | 25000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
23 | ต.ค.57-ก.ย.58 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
24 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน | แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 20000 |  |  | ตกลงราคา | -
หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย
25 | ธ.ค.57-ม.ค.58/ | โครงการป้องกันและลด |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
| เม.ย.58 | อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ
26 | พ.ย.57-เม.ย.58 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพ |  | 150000 |  |  | ตกลงราคา | -
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
27 | ธ.ค.57-พ.ค.58 | ค่าแผงกั้นจราจรเหล็กแบบมีล้อ |  | 17100 |  |  | ตกลงราคา | 60
28 | ธ.ค.57-พ.ค.58 | ค่ากรวยยางจราจร |  | 9750 |  |  | ตกลงราคา | 60
29 | ธ.ค.57-พ.ค.58 | ค่าเสื้อสะท้อนแสงพร้อมชื่อ |  | 6500 |  |  | ตกลงราคา | 60
30 | ม.ค.58 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นใหญ่ | แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 50000 |  |  | ตกลงราคา | -
31 | พ.ค.58-ส.ค.58 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
32 | ต.ค.57-พ.ย.57 | ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก |  | 1568000 |  |  | สอบราคา | -
33 | มี.ค.58 | โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
34 | ต.ค.57/เม.ย.58 | ค่าอาหารเสริม (นม) |  | 1708140 |  |  | กรณีพิเศษ | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
35 | ม.ค.57-ส.ค.58 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ | แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 50000 |  |  | ตกลงราคา | -
36 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ |  | 150000 |  |  | ตกลงราคา | -
เยาวชนก้าวทันอาเซียน
37 | ก.พ.58-มี.ค.58 | ค่าจ้างเหมาในการฉีดพ่นหมอกควัน | แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
38 | ต.ค.57-ส.ค.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
39 | ต.ค.57-ส.ค.58 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
40 | พ.ค.58-ส.ค.58 | โครงการเสริมสร้างเยาวชนรักครอบครัว | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 40000 |  |  | ตกลงราคา
41 | มี.ค.58-ก.ค.58 | โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | -
42 | ก.พ.58-ส.ค.58 | โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | -
43 | พ.ค.58-ก.ค.58 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลทุ่งสง |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
44 | ก.พ.58-มี.ค.58 | โครงการจัดเวทีประชาคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
หมู่บ้าน/ตำบล
45 | มิ.ย.58-ก.ค.58 | โครงการธรรมสัญจร |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | -
46 | ม.ค.58-มิ.ย.58 | โครงการฝึกอบรมผู้นำกลุ่ม/องค์กรฯ |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | -
47 | ต.ค.57-ก.ย.58 | โครงการให้การศึกษาเพื่อต่อต้าน |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | -
การใช้ยาเสพติดนสถานศึกษา
(D.A.R.E)
48 | ต.ค.57-ส.ค.58 | โครงการส่งเสริม/สนับสนุน กลุ่มอาชีพฯ |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | -
49 | มิ.ย.58-ส.ค.58 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ | 250000 |  |  | ตกลงราคา | -
อบต.ทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ 10
ประจำปี 2558
50 | พ.ย.57-ส.ค.58 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการกีฬา |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | -
นักเรียน เยาวชน และประชาชน
51 | เม.ย.58-มิ.ย.58 | วัสดุกีฬา |  | 65000 |  |  | ตกลงราคา | -
52 | ต.ค.57-ก.ย.58 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
53 | มี.ค.58-ส.ค.58 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
54 | พ.ย.57-ส.ค.58 | โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาฯ |  | 22000 |  |  | ตกลงราคา | -
55 | เม.ย.58 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย |  | 75000 |  |  | ตกลงราคา | -
ใส่ใจวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
56 | ต.ค.56-ส.ค.57 | ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการ | แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล
57 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุการเกษตร |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
58 | พ.ค.58-มิ.ย.58 | โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนว | แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
พระราชดำริ
| ลายมือชื่อ | .......................................................... | ลายมือชื่อ.......................................................... |  |  | ลายมือชื่อ | ..........................................................
|  | (นางชุติมา สืบสาย) | (นายยุทธพล พรหมวิเศษ) |  |  |  | (นางสาววีระวรรณ จริงบำรุง)
|  | เจ้าพนักงานพัสดุ | ผู้อำนวยการกองคลัง |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

## ผด.1 ส่วนการคลัง
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจ้างเหมาบริการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
2 | ต.ค.57-ก.ย.58 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
3 | ม.ค.58-ส.ค.58 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่และทะเบียนฯ |  | 150000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
4 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน |  | 15000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
5 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุสำนักงาน |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
6 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
7 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
8 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
9 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
10 | มี.ค.58-ส.ค.58 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน |  | 8000 |  |  | ตกลงราคา | 30
| ลายมือชื่อ | .......................................................... | ลายมือชื่อ.......................................................... |  |  | ลายมือชื่อ | ..........................................................
|  | (นางชุติมา สืบสาย) | (นายยุทธพล พรหมวิเศษ) |  |  |  | (นางสาววีระวรรณ จริงบำรุง)
|  | เจ้าพนักงานพัสดุ | ผู้อำนวยการกองคลัง |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

## ผด.1 กองช่าง
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ต.ค.57-ก.ย.58 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
2 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
3 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุสำนักงาน |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
4 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
5 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
6 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 15000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
7 | ม.ค.58-ส.ค.58 | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล |  | 14000 |  |  | ตกลงราคา | 30
8 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
9 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ |  | 150000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง
10 | ต.ค.57-ก.ย.58 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน | 50000 |  |  | ตกลงราคา |  | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
11 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
12 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
13 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุก่อสร้าง |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
14 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
15 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
16 | ม.ค.58-ส.ค.58 | ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ |  | 549000 |  |  | สอบราคา | 90
17 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนไส- |  | 892100 |  |  | สอบราคา | 60
เขตตำบลปริก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง
18 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเริ่มจาก |  | 1034100 |  |  | สอบราคา | 60
ถนนสาย 41-สถานีอนามัยบ้านสี่แยก
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง
19 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ หมู่ที่ 1 | แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน | 15700 |  |  | สอบราคา | 30
(สายสามแยกทุ่งหนักเปล้า-บ้านนายลาด
แก้วช่วย)
20 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ หมู่ที่10 |  | 117200 |  |  | สอบราคา | 45
(สายบ้านนางยินดี สุขราษฎร์ ถึง เขต
ตำบลแก้วแสน หมู่ที่ 7,10 ตำบลทุ่งสง)
21 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ หมู่ที่ 4 |  | 451100 |  |  | สอบราคา | 60
(สายบนค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง)
22 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ หมู่ที่ 5 |  | 181900 |  |  | สอบราคา | 45
(สายบ้านเชื่อง แก้วบัวทอง หมู่ที่ 5
ตำบลทุ่งสง)
23 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ หมู่ที่ 8 |  | 14300 |  |  | สอบราคา | 30
(สายหน้าเขื่อน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง)
24 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน |  | 500000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
และสิ่งก่อสร้าง
25 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | แผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
26 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ |  | 300000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง
27 | ต.ค.57-มี.ค.58 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 900000 | สอบราคา | 60
ยาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและ
เฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด
28 | พ.ย.57-ก.ย.58 | ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา |  |  | 1800000 | สอบราคา | 120
เด็กเล็ก (สถ.สพด.2)
| ลายมือชื่อ | .......................................................... | ลายมือชื่อ.......................................................... |  |  | ลายมือชื่อ | ..........................................................
|  | (นางชุติมา สืบสาย) | (นายยุทธพล พรหมวิเศษ) |  |  |  | (นางสาววีระวรรณ จริงบำรุง)
|  | เจ้าพนักงานพัสดุ | ผู้อำนวยการกองคลัง |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

## แผนจัดหาพัสดุ ผด.2
แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจ้างเหมาบริการ | สำนักงานปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป | 200000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
2 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจ้างทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ | สำนักงานปลัด |  | 60000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
3 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา | สำนักงานปลัด |  | 10000 |  |  | - |  | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
4 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าตอบรับสิ่งพิมพ์ ค่าวารสาร | สำนักงานปลัด |  | 43800 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
5 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่ารับรอง | สำนักงานปลัด |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
6 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | สำนักงานปลัด |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
7 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล | สำนักงานปลัด |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
8 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | สำนักงานปลัด |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
ตามพระราชเสาวนีย์ฯ
9 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ | สำนักงานปลัด |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
10 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
11 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุสำนักงาน | สำนักงานปลัด |  | 80000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
12 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักงานปลัด |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
13 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักงานปลัด |  | 15000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
14 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักงานปลัด |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
15 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักงานปลัด |  | 200000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
16 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักงานปลัด |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
17 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักงานปลัด |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
18 | ธ.ค.57-มี.ค.58 | วัสดุอื่นๆ ค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย | สำนักงานปลัด |  | 88000 |  |  | ตกลงราคา | 60
19 | มี.ค.58-ส.ค.58 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | สำนักงานปลัด |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 30
20 | ธ.ค.57-ส.ค.58 | ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ | สำนักงานปลัด |  | 2200000 |  |  | e-Auction | 180
21 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | สำนักงานปลัด |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
22 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลฯ | สำนักงานปลัด |  | 25000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
23 | ต.ค.57-ก.ย.58 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ | สำนักงานปลัด |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
24 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน | สำนักงานปลัด | แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 20000 |  |  | ตกลงราคา | -
หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย
25 | ธ.ค.57-ม.ค.58/ | โครงการป้องกันและลด | สำนักงานปลัด |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
| เม.ย.58 | อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ | สำนักงานปลัด
26 | พ.ย.57-เม.ย.58 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |  | 150000 |  |  | ตกลงราคา | -
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
27 | ธ.ค.57-พ.ค.58 | ค่าแผงกั้นจราจรเหล็กแบบมีล้อ | สำนักงานปลัด |  | 17100 |  |  | ตกลงราคา | 60
28 | ธ.ค.57-พ.ค.58 | ค่ากรวยยางจราจร | สำนักงานปลัด |  | 9750 |  |  | ตกลงราคา | 60
29 | ธ.ค.57-พ.ค.58 | ค่าเสื้อสะท้อนแสงพร้อมชื่อ | สำนักงานปลัด |  | 6500 |  |  | ตกลงราคา | 60
30 | ม.ค.58 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นใหญ่ | สำนักงานปลัด | แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 50000 |  |  | ตกลงราคา | -
31 | พ.ค.58-ส.ค.58 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ | สำนักงานปลัด |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
32 | ต.ค.57-พ.ย.57 | ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด |  | 1568000 |  |  | สอบราคา | -
33 | มี.ค.58 | โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน | สำนักงานปลัด |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
34 | ต.ค.57/เม.ย.58 | ค่าอาหารเสริม (นม) | สำนักงานปลัด |  | 1708140 |  |  | กรณีพิเศษ | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
35 | ม.ค.57-ส.ค.58 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฯ | สำนักงานปลัด | แผนงานการศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 50000 |  |  | ตกลงราคา | -
36 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ | สำนักงานปลัด |  | 150000 |  |  | ตกลงราคา | -
เยาวชนก้าวทันอาเซียน
37 | ก.พ.58-มี.ค.58 | ค่าจ้างเหมาในการฉีดพ่นหมอกควัน | สำนักงานปลัด | แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
38 | ต.ค.57-ส.ค.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักงานปลัด |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
39 | ต.ค.57-ส.ค.58 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | สำนักงานปลัด |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
40 | พ.ค.58-ส.ค.58 | โครงการเสริมสร้างเยาวชนรักครอบครัว | สำนักงานปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 40000 |  |  | ตกลงราคา
41 | มี.ค.58-ก.ค.58 | โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC | สำนักงานปลัด |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | -
42 | ก.พ.58-ส.ค.58 | โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม | สำนักงานปลัด |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | -
43 | พ.ค.58-ก.ค.58 | โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลทุ่งสง | สำนักงานปลัด |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
44 | ก.พ.58-มี.ค.58 | โครงการจัดเวทีประชาคม | สำนักงานปลัด | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
หมู่บ้าน/ตำบล
45 | มิ.ย.58-ก.ค.58 | โครงการธรรมสัญจร | สำนักงานปลัด |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | -
46 | ม.ค.58-มิ.ย.58 | โครงการฝึกอบรมผู้นำกลุ่ม/องค์กรฯ | สำนักงานปลัด |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | -
47 | ต.ค.57-ก.ย.58 | โครงการให้การศึกษาเพื่อต่อต้าน | สำนักงานปลัด |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | -
การใช้ยาเสพติดนสถานศึกษา
(D.A.R.E)
48 | ต.ค.57-ส.ค.58 | โครงการส่งเสริม/สนับสนุน กลุ่มอาชีพฯ | สำนักงานปลัด |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | -
49 | มิ.ย.58-ส.ค.58 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา | สำนักงานปลัด | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ | 250000 |  |  | ตกลงราคา | -
อบต.ทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ 10
ประจำปี 2558
50 | พ.ย.57-ส.ค.58 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการกีฬา | สำนักงานปลัด |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | -
นักเรียน เยาวชน และประชาชน
51 | เม.ย.58-มิ.ย.58 | วัสดุกีฬา | สำนักงานปลัด |  | 65000 |  |  | ตกลงราคา | -
52 | ต.ค.57-ก.ย.58 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักงานปลัด |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
53 | มี.ค.58-ส.ค.58 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ | สำนักงานปลัด |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
54 | พ.ย.57-ส.ค.58 | โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาฯ | สำนักงานปลัด |  | 22000 |  |  | ตกลงราคา | -
55 | เม.ย.58 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย | สำนักงานปลัด |  | 75000 |  |  | ตกลงราคา | -
ใส่ใจวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
56 | ต.ค.56-ส.ค.57 | ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการ | สำนักงานปลัด | แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล
57 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุการเกษตร | สำนักงานปลัด |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
58 | พ.ค.58-มิ.ย.58 | โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนว | สำนักงานปลัด | แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร | 30000 |  |  | ตกลงราคา | -
พระราชดำริ
59 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจ้างเหมาบริการ | กองคลัง | แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานคลัง | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
60 | ต.ค.57-ก.ย.58 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | กองคลัง |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
61 | ม.ค.58-ส.ค.58 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่และทะเบียนฯ | กองคลัง |  | 150000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
62 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | กองคลัง |  | 15000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
63 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
64 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองคลัง |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
65 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองคลัง |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
66 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
67 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
68 | มี.ค.58-ส.ค.58 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | กองคลัง |  | 8000 |  |  | ตกลงราคา | 30
69 | ต.ค.57-ก.ย.58 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
70 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองช่าง |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
71 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
72 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองช่าง |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
73 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
74 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง |  | 15000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
75 | ม.ค.58-ส.ค.58 | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | กองช่าง |  | 14000 |  |  | ตกลงราคา | 30
76 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | กองช่าง |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
77 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ | กองช่าง |  | 150000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง
78 | ต.ค.57-ก.ย.58 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน | 50000 |  |  | ตกลงราคา |  | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
79 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองช่าง |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
80 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
81 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน | 100000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
82 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองช่าง |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
83 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | กองช่าง |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
84 | ม.ค.58-ส.ค.58 | ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ | กองช่าง |  | 549000 |  |  | สอบราคา | 90
85 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนไส- | กองช่าง |  | 892100 |  |  | สอบราคา | 60
เขตตำบลปริก หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง
86 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเริ่มจาก | กองช่าง |  | 1034100 |  |  | สอบราคา | 60
ถนนสาย 41-สถานีอนามัยบ้านสี่แยก
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง
87 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  | 15700 |  |  | สอบราคา | 30
(สายสามแยกทุ่งหนักเปล้า-บ้านนายลาด
แก้วช่วย)
88 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ หมู่ที่10 | กองช่าง |  | 117200 |  |  | สอบราคา | 45
(สายบ้านนางยินดี สุขราษฎร์ ถึง เขต
ตำบลแก้วแสน หมู่ที่ 7,10 ตำบลทุ่งสง)
89 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  | 451100 |  |  | สอบราคา | 60
(สายบนค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสง)
90 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  | 181900 |  |  | สอบราคา | 45
(สายบ้านเชื่อง แก้วบัวทอง หมู่ที่ 5
ตำบลทุ่งสง)
91 | ม.ค.58-ส.ค.58 | โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ของ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  | 14300 |  |  | สอบราคา | 30
(สายหน้าเขื่อน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง)
92 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน | กองช่าง |  | 500000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
และสิ่งก่อสร้าง
93 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองช่าง | แผนงานการพาณิชย์/งานกิจการประปา | 30000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
94 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ | กองช่าง |  | 300000 |  |  | ตกลงราคา | - | ระหว่างช่วงปีงบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง
95 | ต.ค.57-มี.ค.58 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) | กองช่าง | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 900000 | สอบราคา | 60
ยาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและ
เฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด
96 | พ.ย.57-ก.ย.58 | ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก | กองช่าง | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา |  |  | 1800000 | สอบราคา | 120
เด็กเล็ก (สถ.สพด.2)
| ลายมือชื่อ | .......................................................... | ลายมือชื่อ.......................................................... |  |  |  | ลายมือชื่อ..........................................................
|  | (นางชุติมา สืบสาย) | (นายยุทธพล พรหมวิเศษ) |  |  |  | (นางสาววีระวรรณ จริงบำรุง)
|  | เจ้าพนักงานพัสดุ | ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้อำนวยการกองคลัง |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง